## Backlog
ID | Épica | Historia de Usuario | Sprint | Actividad (Gantt) | Fecha Inicio | Fecha Fin | Responsable | Criterio de Aceptación | Estado
H1 | Traducción básica | Como operador/mediador de comunicación (asistente de Canal 13C), quiero recibir la traducción de un video a LSCh para validarla y usarla en contenidos. | 1 | Configuración módulo ingestión de video/audio | 2025-08-10 | 2025-09-28 | Luis Gómez | El sistema devuelve un video con avatar cuyas señas alcanzan ≥80% en una rúbrica interna (configuración de manos, orientación y transiciones), evaluada por 2 revisores independientes; se conserva resolución y duración del original, y se adjunta evidencia en video. | In Progress
H2 | Traducción básica | Como operador/mediador de comunicación, quiero que las palabras fuera de diccionario se representen mediante deletreo en LSCh para mantener continuidad. | 1 | Implementación fallback a deletreo manual | 2025-09-15 | 2025-09-28 | Luis Gómez | Ante palabras no reconocidas, el sistema aplica deletreo LSCh con sincronía ±300 ms respecto del audio; en un set de 30 frases de prueba, el 100% de los términos fuera de diccionario se deletrea; cada evento queda registrado en log con marca de tiempo. | To Do
H3 | Avatar | Como operador/mediador de comunicación, quiero que el avatar mantenga estilo uniforme y semi-formal para evitar distracciones en el contenido. | 2 | Diseño de avatar en Blender + rigging | 2025-09-29 | 2025-10-19 | Marcos Hernández | Checklist de coherencia aprobado (postura base, vestimenta sobria, paleta neutra, velocidad y suavidad de transiciones); sin clipping visible ni deformaciones en 3 animaciones de referencia; exportación GLB/FBX reproducible en Godot con la misma apariencia. | In Progress
H4 | STT | Como locutor, quiero enviar un video y obtener traducción en LSCh para revisión rápida. | 1 | Implementación módulo STT (Whisper) | 2025-08-10 | 2025-09-28 | Luis Gómez | Endpoint /process/video operativo; tiempo de procesamiento ≤10 s por minuto de video en equipo base; tasa de error de transcripción ≤15% en test de 5 min; logging activado por solicitud. | In Progress
H6 | Logs | Como administrador, quiero que cada procesamiento genere un log trazable para auditoría y soporte. | 2 | Implementación módulo de logging estructurado | 2025-09-29 | 2025-10-19 | Marcos Bombalas | 100% de solicitudes con trace-id, timestamps y resultado (éxito/fallo); persistencia local en archivos cifrados/rotados; sin datos personales en texto plano. | To Do
H7 | Infraestructura | Como administrador, quiero que el sistema funcione en computadores locales para operar sin nube. | 0 | Configuración del entorno local (Sprint 0) | 2025-08-10 | 2025-09-07 | Marcos Bombalas | Ejecución validada en Linux y Windows en hardware propio (CPU; GPU opcional); instalación por script y guía de uso; prueba de humo procesa 1 min de video sin errores. | Done
H8 | Validación externa | Como Canal 13C, quiero validar el MVP en un piloto para evaluar su utilidad en un bloque de noticias. | 3 | Prueba piloto con bloque de noticias | 2025-10-20 | 2025-11-09 | Eyleen Collado / Canal 13C | Procesamiento de 5 minutos de contenido en ≤60 s; acta de evaluación de Canal 13C con observaciones y propuesta de mejoras priorizadas. | To Do
H9 | Escalabilidad | Como stakeholder, quiero que el sistema sea escalable para ampliar vocabulario y animaciones en el futuro. | Futuro | Diseño modular de arquitectura | Post-MVP | Post-MVP | Equipo completo | Arquitectura modular documentada; diccionario y animaciones desacopladas; prueba de incorporación de 10 señas nuevas sin retrabajo en módulos existentes. | Backlog