## RACI
Actividad | Eyleen Collado (PM) | Marcos Hernández (Dev) | Marcos Bombalás (SM) | Luis M. Gómez (Dev) | Canal 13C (C)
Kick-off y planificación inicial | A/R | C | C | C | I
Elaboración del ERS | A/R | C | C | C | I
Selección y priorización de historias de usuario | A/R | C | C | C | I
Configuración del entorno local (Sprint 0) | C | C | C | R | I
Implementación módulo STT (voz → texto) | I | C | C | R | I
Creación diccionario LSCh básico | C | C | R | C | I
Captura y animación de señas (avatar 3D) | I | R | C | C | I
Integración en motor gráfico (Godot) | I | R | C | C | I
Gestión de logs y trazabilidad | C | C | R | R | I
Pruebas internas y validación técnica | A | R | R | R | I
Validación piloto con usuarios especialistas | A | C | C | C | C/I
Informes de avance y minutas | A/R | I | I | I | I
Presentación final del MVP | A/R | C | C | C | I