## Tabla de Riesgos
Riesgo | Categoría | Fuente de riesgo | Impacto | Probabilidad | Mitigación | Puntaje | Calificación
Hardware insuficiente para captura 3D | Tecnología | Equipos sin GPU; cámaras heterogéneas; procesamiento en CPU | 3 | 2 | Optimizar set de captura (iluminación/fondo); reducir FPS/resolución; sesiones cortas; pruebas por lotes; modelos livianos y simplificación del avatar. | 6 | Alto
Problemas en FreeMoCap (calibración/ruido) | Tecnología | Errores de calibración, oclusiones | 2 | 3 | Sesiones cortas con control de iluminación, fondo uniforme, repetir calibración, guías visuales de postura; registro de checklists. | 6 | Alto
Compatibilidad Blender-Godot (rig/retarget) | Tecnología | Incompatibilidad de esqueleto/formatos | 3 | 2 | Estandarizar rig (Mixamo/Godot), exportar GLB/FBX probados, plantillas de exportación; pruebas tempranas de 1 animación. | 6 | Alto
Latencia en flujo voz→texto→seña | Tecnología | Inferencia lenta en CPU | 3 | 2 | Uso de modelos ligeros (Fast Whisper small), batching, caché de señas frecuentes, bajar resolución facial/frames del avatar. | 6 | Alto
Problemas con renderización del avatar | Tecnología | Limitación gráfica local | 2 | 2 | Simplificar malla/materiales, LOD, reducir sombras y post-proceso; animaciones sin blend shapes costosos. | 4 | Medio
Falta de datos para entrenamiento | Tecnología | Dataset LSCh insuficiente | 3 | 3 | Generar dataset incremental interno, data augmentation en Blender (variar cámara/iluminación), priorizar diccionario base + deletreo. | 9 | Crítico
Problemas con fine tuning (overfitting) | Tecnología | Modelo no generaliza | 3 | 2 | Validación cruzada, regularización, early stopping, reducir parámetros, baseline por reglas antes de FT. | 6 | Alto
No conseguir validación de expertos LSCh | Humano | No hay intérpretes disponibles | 3 | 2 | Validación interna por pares con rúbricas y video ciego; contactar voluntariamente a organizaciones/escuelas LSCh para revisión puntual sin costo. | 6 | Alto
Brecha de habilidades del equipo (rigging/FT) | Humano | Curva de aprendizaje | 2 | 2 | Capacitación autodidacta con tutoriales oficiales, guías internas, pairing y revisión por checklist técnica. | 4 | Medio
Retrasos en compras por burocracia | Entorno | Procesos administrativos | 2 | 3 | Anticipar OC con cronograma, alternativas equivalentes ya aprobadas, reutilizar equipos disponibles; plan de trabajo offline sin compras. | 6 | Alto
Dependencia de convenios (Canal 13C) y calendario académico | Organizacional | Desfase de plazos | 3 | 2 | Repriorizar MVP (diccionario básico + deletreo), hitos intermedios demostrables; buffers en Gantt. | 6 | Alto
No cumplir tiempos de respuesta definidos | Organizacional | Criterios de rendimiento exigentes | 3 | 2 | Definir SLA realistas para MVP, medir latencia desde el inicio, optimizar solo tramo crítico. | 6 | Alto
Gestión de alcance | Organizacional | Ingreso de requisitos nuevos | 2 | 2 | Control de cambios: checklist de alcance, priorización, congelamiento de features antes del cierre. | 4 | Medio
Resistencia/expectativas no alineadas de usuarios/operadores | Humano | Cambios de hábito; criterios de aceptación no claros | 2 | 2 | Definir criterios de aceptación mínimo MVP; demos tempranas; manual breve de uso/operación. | 4 | Medio
Condiciones de entorno no controladas (clima/iluminación/ruido) | Entorno | Sesiones de captura en espacios compartidos o no controlados | 2 | 2 | Sesiones cortas; control mínimo de luz y fondo; seleccionar horarios con menor ruido; plan de reintento. | 4 | Medio
Dependencia de infraestructura externa (salas/energía/acceso) | Entorno | Indisponibilidad temporal o permisos restringidos | 2 | 2 | Calendario con holguras; alternativas de sala; resguardo de equipo; modos offline cuando sea posible. | 4 | Medio
Esta forma representa una segmentación de tabla. Las segmentaciones de tabla no se admiten en esta versión de Excel. Si la forma se modificó en una versión anterior de Excel o si el libro se guardó en Excel 2007 o en una versión anterior, no se podrá usar la segmentación.

## PERT
Actividad crítica | Optimista (o) | Más probable (m) | Pesimista (p) | E PERT | σ
Integración voz→texto→seña | 10 | 14 | 18 | 14 | 1.33
Entrenamiento/dataset incremental (con deletreo de respaldo) | 12 | 20 | 32 | 20.7 | 3.33
Rig/retarget y preparación de exportación | 8 | 12 | 20 | 12.7 | 2
Captura FreeMoCap (sesiones controladas) | 6 | 10 | 18 | 10.7 | 2
Validación interna (rúbricas y evidencia) | 4 | 6 | 10 | 6.3 | 1