## Backlog
ID | Épica | Historia de Usuario | Sprint | Actividad (Gantt) | Fecha Inicio | Fecha Fin | Responsable | Criterio de Aceptación | Estado
H1 | Traducción básica | Como persona sorda, quiero recibir la traducción de un video en LSCh. | 1 | Configuración módulo ingestión de video/audio | 2025-08-10 | 2025-09-28 | Luis Gómez | El sistema devuelve un video con avatar ejecutando señas comprensibles. | In Progress
H2 | Traducción básica | Como persona sorda, quiero que las palabras no reconocidas se deletreen. | 1 | Implementación fallback a deletreo manual | 2025-09-15 | 2025-09-28 | Luis Gómez | Toda palabra no reconocida debe representarse en LSCh. | To Do
H3 | Avatar | Como persona sorda, quiero que el avatar tenga estilo uniforme y semi-formal. | 2 | Diseño de avatar en Blender + rigging | 2025-09-29 | 2025-10-19 | Marcos Hernández | Avatar coherente y sin distracciones visuales. | In Progress
H4 | STT | Como locutor, quiero enviar un video y obtener traducción en LSCh. | 1 | Implementación módulo STT (Whisper) | 2025-08-10 | 2025-09-28 | Luis Gómez | Endpoint /process/video devuelve salida en ≤10s por minuto procesado. | In Progress
H6 | Logs | Como administrador, quiero que cada procesamiento genere un log. | 2 | Implementación módulo de logging estructurado | 2025-09-29 | 2025-10-19 | Luis Gómez / Marcos Bombalás | 100% de solicitudes registradas en logs cifrados. | To Do
H7 | Infraestructura | Como administrador, quiero que el sistema funcione en computadores locales. | 0 | Configuración del entorno local (Sprint 0) | 2025-08-10 | 2025-09-07 | Luis Gómez | El sistema corre en Linux y Windows en hardware propio. | Done
H8 | Validación externa | Como Canal 13C, quiero validar el MVP en un piloto. | 3 | Prueba piloto con bloque de noticias | 2025-10-20 | 2025-11-09 | Eyleen Collado / Canal 13C | Procesamiento de 5 minutos en ≤60s. | To Do
H9 | Escalabilidad | Como stakeholder, quiero que el sistema sea escalable. | Futuro | Diseño modular de arquitectura | Post-MVP | Post-MVP | Equipo completo | Arquitectura preparada para crecer en vocabulario/animaciones. | Backlog