## Registro de Incidencias
ID | Fecha detección | Sprint | Descripción breve | Severidad | Estado actual | Responsable | Fecha estimada de resolución | Acción correctiva propuesta | Comentarios técnicos
INC-001 | 28/10/2025 | Sprint 3 | El micrófono permanece activo tras detener la grabación. | Mayor | Abierto | Luis Gómez | 15/11/2025 | Implementar evento “StopRecording()” con cierre de flujo y liberación de recursos. | Se detecta consumo constante de CPU y tokens tras detener captura.
INC-002 | 28/10/2025 | Sprint 3 | Latencia total superior a 10 segundos (P95). | Mayor | Abierto | Luis Gómez | 15/11/2025 | Optimizar modelo STT (Whisper tiny o medium-distilled) y probar en GPU. | Exceso de carga en CPU local genera demoras acumuladas.
INC-003 | 28/10/2025 | Sprint 3 | Falta de medición de jitter en pruebas consecutivas. | Mayor | Pendiente | Equipo de desarrollo | 2025-10-11 | Implementar logging automatizado de tiempo por ejecución. | Sin datos estadísticos de estabilidad temporal.
INC-004 | 26/10/2025 | Sprint 3 | Error de notificación cuando el micrófono es bloqueado. | Menor | Cerrado | Luis Gómez | 30/10/2025 | Añadir validación previa de permisos y mensaje de error al usuario. | Validado tras ajuste en el control de UI.
INC-005 | 29/10/2025 | Sprint 3 | Retardo elevado entre envío de audio y primer frame (TTFP = 13 s). | Menor | Abierto | Marcos Bombalas | 15/11/2025 | Activar precarga de animaciones y paralelización parcial del pipeline. | Inicia animación después de STT completo; debe anticipar render.
INC-006 | 30/10/2025 | Sprint 3 | Confusión entre palabras semánticamente similares (ej. “hola”/“gracias”). | Menor | Abierto | Marcos Hernández | 20/11/2025 | Expandir diccionario LSCh con nuevas glosas validadas por intérprete. | Diccionario limitado causa ambigüedades gestuales.
INC-007 | 31/10/2025 | Sprint 3 | No se ejecutaron pruebas en entorno Ubuntu 22.04. | Menor | Pendiente | Equipo técnico | 2025-10-11 | Configurar entorno Linux y repetir casos CC-03. | Falta validación multiplataforma (RNF.11).