## inputs
C0_detectado | hoja | metodo
49213400 | Totales | row_total_label

## summary
0 | Costo | Plazo días
media | 49170903.2089 | 66.7202
desv | 4255299.4342 | 5.8082
p05 | 42555901.8699 | 57.5051
p50 | 49188323.1853 | 66.5616
p95 | 55857259.2745 | 76.4663
min | 41836032.0979 | 44.1436
max | 56595070.729 | 88.8355
n | 10000 | 10000
nota | Costo | Plazo total (suma actividades críticas; días hábiles)

## cost_samples_2k
cost_sample
53258092.58
48311000.0621
54507746.8615
52127345.5284
43221826.2478
56235497.912
53068871.783
53436859.1244
43722862.2351
48480896.9948
47305859.4457
55514166.8307
51337427.5102
53978658.9136
48377966.0998
45186347.0332
50019290.8872
42773589.2455
54050553.1759
51157295.8219
53023812.5564
47065618.484
56162795.0461
55017448.0976
53323459.5185
44705039.7755
48722068.2334
42478109.6742
44109323.1467
51915938.4067
52827073.3651
56115723.0399
46641882.1041
47300864.5091
48763921.3888
44628748.9349
43749553.7032
48854707.0449
45181484.1676
51720537.2138
48285509.6733
54125067.5402
52170117.9713
46443177.3407
54118890.353
53712947.0694
47552128.5376
46088271.893
51907767.2706
43894698.4631
44782838.6995
41940086.6978
53449557.2479
51647261.3437
52242465.7533
53358089.0286
48606831.6884
50228296.3919
43895355.6763
43522314.2963
51699704.6959
48786663.8094
50176547.1808
53125848.4309
51202383.9709
50004447.3429
50087535.7054
46318915.3268
42286385.1259
48279094.269
44999522.4012
47862915.0665
54431050.0418
45285277.2481
42692172.8444
45985747.4095
46166014.1115
51603938.6618
50055423.8378
53404878.8372
51639328.3957
47831293.75
53849603.2396
44296581.529
42166711.502
43160858.4174
52496317.8994
48650554.665
44212409.7711
49228825.0805
44080128.9307
52111877.9441
48418450.1757
47456795.0025
46282920.5144
51136894.8105
47173198.6185
43125455.1618
43573631.499
56032866.3574
55245693.4892
52161880.1177
45756699.4284
56140329.4187
53328883.9212
52415571.0905
48465772.2049
45850769.8639
43254508.0931
55157429.8346
48560480.2586
44819086.7651
46348539.7181
50382999.3002
44441266.9028
54478460.4226
53030187.5089
52453555.4709
48210820.2811
51092990.2703
50455024.095
51425738.2223
43078127.6462
47970378.8018
42445782.4952
49124680.3351
46701467.5361
43965148.0149
43358033.4835
50507386.2165
44350027.9993
55489881.9301
50410188.2878
46952582.7315
50555678.1345
42168066.808
55983577.3955
48952127.5891
53387708.5498
43052817.3735
49016423.3297
49076197.8788
55677478.5378
50272394.3998
48821996.987
45773024.0294
46726681.3081
49518607.7635
48311487.5782
42150471.1796
54030780.4946
55062325.5587
43902030.355
50011190.7039
43434404.4136
51756356.1784
45983531.2093
51567118.967
52564753.0252
53179716.9436
43422079.4809
55355407.2018
45230273.9659
42383749.7276
50023242.9551
47307694.0174
54082422.3634
53764430.8986
46513634.9564
55900015.7268
46126506.7807
49435703.7571
45610463.7164
55651155.9891
44261663.1109
42494451.2829
48255171.6958
56482842.6752
54996130.9925
52883853.7714
54983068.1512
55022254.0574
49491825.2099
46495772.8398
53229396.9879
51600170.1226
47348080.1822
43226097.7766
52857006.7577
45706362.3063
55662518.0907
45389084.3888
43643790.5693
54101954.1135
44094482.7163
44478110.887
50680689.5217
54743441.4622
44731555.3333
46413014.9132
53309010.5799
56179454.7909
49224342.8879
43955895.6056
42037145.6304
45222036.22
43777615.8598
51836356.2104
43630127.535
49306855.237
52081494.4851
50411007.2409
44780881.7166
53703500.587
52393675.1698
52741764.6135
43766329.2651
43658493.6322
55525942.0543
47701242.4052
46274602.5044
49044854.6173
51617930.4945
55940230.8795
46060487.8226
55485280.1465
42198416.028
50028345.0009
51191411.2284
43394861.3869
43903366.6178
48019202.1927
56096857.2755
50631374.1768
55606563.5042
53706990.6453
48731821.313
53417653.26
42094732.6354
43442794.1511
54077090.6587
53595613.4284
45266102.5672
49667682.851
50778619.6971
54642705.2683
50735676.1331
47922604.9002
47355850.7005
48119121.6409
51456512.7003
54639039.037
48532732.6449
45490498.2642
45325477.8605
52845559.7538
53887227.5546
43385717.6765
42814066.2953
50607620.5004
43989494.7007
54006748.6012
46413177.3325
43955518.0958
55428616.4752
44275303.6651
46035002.99
44099341.2389
43536487.6098
42143619.7362
42649248.9288
44409800.1697
42619521.9209
50559049.1239
51881472.888
47642957.9373
46526216.9152
49280225.4539
54749980.4673
54397514.361
42473256.6851
44511036.1493
45326696.0119
45513353.1573
50265080.295
47977096.7783
42558578.8117
47347436.6125
49564089.0099
43332476.0079
54136588.7573
42598556.0357
55485773.851
43294698.4045
54285947.4569
55158179.07
56293791.1196
53672516.1369
53339612.0015
51317025.9365
53332507.7589
43817921.4961
49745909.2041
49423386.7399
54492602.2873
48664169.0896
47516859.0222
51273914.9278
45765459.7488
43894933.6147
48886779.6312
47986352.9757
45265057.2534
47257341.7148
47240815.4571
46666541.0629
47433805.2624
51955718.4672
46214480.2081
55840347.4072
55360370.4874
48931561.1816
46679321.3979
49736559.9457
54359554.0275
51466202.5478
53707447.0356
49696512.3383
51175798.5369
46085725.2509
52681367.3462
44819695.461
52089403.4698
54539063.5391
43781758.932
50902104.777
43235385.5288
52545870.0501
43078849.5726
55649624.2611
43860083.4272
55988317.1282
53655659.9934
50596522.9876
53386067.9332
53570481.385
55798552.476
45572346.9037
50543282.3206
43234698.2538
50928472.7185
44360338.2395
50172332.1268
50282765.5578
48711204.1183
49547535.9863
53109970.2085
53631454.9795
49097549.9178
50683799.5625
55580180.4085
43599139.0953
43560309.389
43126327.606
51544096.6976
48011731.325
53263486.8743
51741464.0107
46757224.5367
55094891.6726
53089429.87
45825573.2783
47208328.2342
46473788.1565
44158371.5325
44013266.6679
55652394.5918
48296613.9633
47490731.5299
52604484.3966
49995790.6753
55652579.4885
53351776.8621
48908811.8321
47387968.7937
56398037.8619
52428416.4796
55874846.9842
43580610.0836
54388686.2502
51237161.5647
43631444.0974
50516442.8767
51960930.4563
42013027.1005
48538949.475
54017604.8913
46192076.5574
48601403.0506
48361724.6183
46289052.0458
55391284.5142
53366430.765
43464119.5117
56551629.629
54811916.7429
46023019.8548
54187347.84
43402570.0969
56582192.2228
51659572.7576
51429848.7322
43166658.702
55075209.042
42259539.2453
45386980.2655
43942967.8254
53299607.4117
44757681.1747
55276070.9981
51520559.222
42365296.981
41911556.1797
42594068.52
50777281.4413
53664483.4852
45353388.6148
54372079.1451
42676363.5091
53656836.3544
55529380.287
53230813.8465
52138459.2171
54203346.7078
42424184.5895
44810505.1183
43675765.6997
49280295.6298
52833362.4304
51132897.4736
54397506.5795
44122957.7247
52677350.4938
44681458.432
45828877.6196
52312437.1488
56303153.0483
50860232.0295
42636033.7405
50930587.9582
42456654.3905
54884934.9655
52307617.9928
44387452.9871
43185560.7644
44541078.2619
56300530.8795
48601588.4965
53407576.8029
51227335.491
50282509.1943
43974095.9825
55798513.9528
46280418.6533
50365247.7345
52162896.0414
51416681.2887
55718344.6766
44022946.216
49336719.9975
47796561.8256
48832026.6055
43591519.9411
43811165.5021
45936902.9194
46330054.864
48148961.6049
50852022.3642
51201066.9821
47911374.3134
47866672.0033
45044461.9207
50517155.2176
46512188.3555
42363778.1145
48008656.6199
48831494.2977
45162047.618
50283170.3738
50184457.6534
52195764.242
51397714.3502
51463924.6951
46499982.0618
53457055.074
49938968.6624
48200856.862
51073850.7889
47156142.099
49401482.4622
52708127.5189
54918259.9476
55429896.882
49267036.5801
49512742.1995
53640692.7419
46473946.3019
54194519.9453
49126907.152
43541900.9952
42895272.6886
54262594.6077
42651795.8366
45974342.8553
46764492.6006
44385483.4487
46465717.9896
52796517.909
42048167.796
54043794.9831
54477482.151
47327467.3118
44099333.914
50702209.7997
43598238.0082
47219066.7453
55981657.5954
56528447.3825
53230762.0581
46422431.9517
51984090.5392
52246023.6881
47557492.5442
51293482.6188
41989773.165
44917921.4528
49583804.2068
44249017.5311
44280842.3155
54178603.2718
56434969.4343
50039733.7548
54219432.2881
56452518.8585
43921914.5307
48449297.199
47627341.4281
43013239.2247
52983099.7777
48235712.235
48760542.2429
44055928.7988
44502594.7121
55223886.0196
42490590.0426
45269225.792
46143359.794
49068676.32
50489678.2633
49114333.0693
43073270.4817
45428901.165
54286145.7844
51244762.3256
51415439.5592
51726284.2661
53094905.4312
42689304.7863
47244003.5273
49796983.8448
46828368.2885
54299292.9748
48956100.1682
53179423.1033
54410564.1315
49284141.5494
55260037.5196
50499699.6006
54384856.7535
46859879.3179
49195933.5521
49677153.2376
43381312.6251
47715627.18
55374981.7443
51145009.8134
44452100.7332
46834261.3813
44660220.6667
42197879.2143
55524434.7586
48448731.9585
46371843.9599
50667319.2257
41939380.779
45936113.9423
52210990.1482
51188379.605
56326792.6456
50990363.6325
48881296.2684
53073195.5915
55168140.7682
52471759.3713
56052259.7687
53376929.9809
54628863.7705
43516024.789
52644757.6065
48328868.3616
49997425.6009
51488571.0556
56149759.7793
56367720.4858
46086797.5809
52664541.3112
52904161.9537
46947017.5343
43660205.8335
42435931.7406
53308099.4817
49061326.7822
56381924.7732
48696267.4067
56269375.8374
47907906.3279
53549329.1445
43083663.4328
50032237.7977
53673016.7363
55483703.9089
53976023.2015
42377226.5558
47333974.8211
42550375.2192
43444835.9317
51801615.8078
52361948.2755
53254617.6346
54609007.7846
52748370.9892
53655474.2033
42554291.1911
45294071.6518
51013101.1641
54500769.16
41897829.9346
49429387.8996
51830874.71
42268512.6088
47757011.4788
55054561.3014
51747094.9422
45340182.8298
54421867.6535
46969732.8958
54430187.7917
46245000.044
50546889.9904
47691821.099
45888912.5458
54920543.5791
44601026.872
43083550.0292
46879606.1592
52426628.7286
53752326.3793
56576857.0905
46206885.337
47854253.1253
43851422.0853
50318810.6664
56559681.6218
52179211.251
50619124.2801
47624335.1353
55344879.2028
49167876.5636
43815185.7955
47225844.9382
42823040.0422
44813412.552
42092252.2361
48523623.7528
51199755.1626
46899766.7804
48037914.8821
55993174.8885
52933388.5662
49816608.205
46032357.171
55074668.677
45302368.5356
46634756.5802
55252841.1014
49649559.4951
52790987.0516
50553157.9559
51478779.5506
46251490.9036
45395011.9453
46592673.4634
44126332.361
54739784.7754
46013253.3874
50121230.6489
53524116.2523
53403784.8273
48303733.4895
48862862.4291
56517186.5153
51791160.6421
53858728.267
55156714.8526
53459382.0939
44565381.5525
50131289.9563
43335757.3765
51471145.335
55936188.0648
49401376.452
48223804.5441
42360573.0988
56001520.2432
43352123.6886
42437882.5551
45464322.3736
42798882.637
48550758.9277
49450920.6195
46446178.9789
42583771.5839
43479060.0688
47508220.3267
42725033.2586
52139477.0727
44887845.4155
46291180.683
47650270.8568
47982222.9548
41855908.7213
43485999.1988
54569263.2744
41849594.9596
49333983.0046
49058407.4141
46749198.855
48199510.752
53355905.5261
54250938.3426
45675181.102
46592645.3203
45411411.6918
48916102.843
51919030.0576
45201320.0184
46714379.1104
55567607.1018
42548467.9667
48634201.6671
52336847.1573
44052696.0357
42530820.9788
43871856.871
55396914.0058
41968101.604
44611779.4026
42293260.4102
43464725.6717
50987286.4708
45398951.6814
50235248.0968
50545046.4351
54372470.2464
41901392.0198
54430553.7651
50972076.5744
44234138.0837
53243053.0572
54461884.2328
45585341.1594
55396478.2807
48541008.5901
50740360.7123
56368775.4073
47169115.8958
53836890.8449
46532240.9436
53630994.4266
50700637.5928
45025669.8114
47944079.5292
46520968.8585
42984583.8776
42271871.1424
46946807.798
42112410.5391
44274654.5627
52538011.0527
52285663.1655
52735805.5973
46513845.7616
54971655.0653
50598716.0877
43692045.4301
43953255.1921
52064264.7451
44384737.7365
49321069.592
56473968.1981
41890558.3564
42076174.5268
56493310.6293
50463009.4399
43705091.4168
55079177.6232
54829342.3587
49747863.6232
51011539.9647
45864731.1591
42577263.8076
50609598.069
46183161.5675
51629104.4053
54177730.5158
42099512.6336
50626520.0837
45246020.5135
54733497.2608
45576497.8482
50848812.4625
50003878.0339
47680400.1302
51835796.5062
52546667.4023
50201670.9489
53028751.0782
56350579.3783
48021535.9204
49428704.4697
42015495.5273
53583971.5259
49512077.1145
47854540.7171
43220270.3445
54966295.2027
47663284.7921
51909038.3676
44036753.0321
56027727.9615
44465907.7404
44777431.974
54513430.1329
55304779.8862
44963538.5676
48767539.709
52660723.4409
54799599.2613
47427731.5706
49464676.0442
52782105.9192
52625896.182
53391029.0189
50245904.2971
43375929.3815
55177669.746
54610720.282
53614516.5044
43305761.6101
44849116.8155
52809920.6625
42173030.8192
56288682.0765
47399561.6037
52451334.6337
54935507.3019
47657713.5612
46543068.4443
50818856.2019
50409128.7338
47871940.8125
50716004.5311
55641379.2479
48735640.1016
44736095.4914
47400466.6754
47649993.3731
43767081.366
44236028.0916
51938278.1428
46843446.3527
55929528.9553
45427857.2204
43291913.3719
52956146.4382
54839023.8912
45937461.1631
44815022.7745
44574044.9306
49538390.0576
48747102.6597
45661764.9844
42498326.8027
48940137.7784
55994991.9671
51465196.5303
49147058.7122
43465649.9948
45558364.4424
46183438.487
53122964.9468
54775165.745
55143248.3589
56367580.6236
56335071.3567
55901488.2562
42891773.5188
43865776.5203
46326539.8862
49994390.881
43263173.4884
54318753.2009
50937190.563
49838868.8829
44272049.6844
45570458.8892
44198239.9431
54409348.1803
50456941.8105
52684855.5705
46202025.1087
47312571.359
47808676.7919
53052266.2431
53234424.9571
44884789.0565
55732288.5117
43612747.8151
55061754.3473
43313633.3203
45737061.0626
54328816.0361
44481414.546
47937315.2092
48473121.7016
45452398.3829
52317464.3574
54400511.7905
54743634.8563
46841148.9461
49668875.8383
45498867.1148
45445570.4448
44212148.209
55709849.4759
54941674.8253
53308329.5907
49474155.0535
49074735.0768
49652565.6104
49753290.8838
48247288.0737
43776620.9879
43686693.637
55890423.8497
48948101.7751
55904535.4338
44246442.294
50016807.0626
44898131.6828
45569412.5885
42275116.4019
43587619.0588
55367758.2272
46578509.5169
50809821.8473
48696867.945
47743660.1938
49684166.8904
44595789.5231
56427157.7298
53912903.7397
52780603.2699
48752161.6363
44088470.8886
55424119.1449
46871635.4906
42571166.1688
46886644.7325
53560769.4874
51025074.3652
52916785.8819
53548638.6801
44960692.1171
55470145.3545
48297877.2573
51265800.298
41865476.7646
56497502.3779
45978549.8603
42747690.9462
48597179.9465
43736392.3448
44080344.5953
51166426.0972
47632577.8677
55441638.0111
46543422.8695
52552727.9391
48639071.2088
51574924.2089
50685304.2405
48811582.0295
55858111.0023
46891221.0759
44448098.4852
51842784.2767
54321862.5553
42425697.0215
48469776.0045
55008096.1003
52898774.2821
56474458.9625
49677194.1427
51575579.9923
46297214.9203
55820824.5442
47239974.4798
52734776.9323
47783360.0364
50126095.9198
52458273.7427
49345303.9951
55223630.6722
48021958.1718
51384770.9692
46886035.8125
47857423.2129
48328298.599
43688807.3345
43185600.2321
51686224.5751
51509466.9993
51618602.2788
42123222.1944
46652534.1161
44751858.5411
53320033.1655
54537754.4588
45473384.023
51691528.3382
43741305.0175
45893747.391
43878487.7555
46017296.2685
51793213.8798
55271474.7085
44821434.881
49834655.7136
52186742.2466
55900356.3832
50838335.1706
45597793.8318
51065962.0182
46563127.9208
56242969.0827
47732216.4531
51951058.5779
42174322.4903
47737905.192
54751496.3052
50840800.1942
48385771.6536
55649589.9604
54439632.4091
46588588.6526
49871113.4987
49063165.1134
51165240.3557
46764215.4276
45436837.5154
55306095.2291
55471491.5881
54282225.9518
56273619.7799
52830459.7864
53120952.2558
53090285.3695
48927090.6754
48570459.3289
45378095.5456
51351513.4819
46102918.2758
45637678.517
50482535.4464
47884378.1794
45062593.3494
53879657.3525
54536861.4999
44307309.0625
41942223.9824
46794019.578
53605855.9282
54220969.7446
43873683.1578
53263700.7318
43539648.6402
47590281.8823
56574880.8518
44674804.766
44104511.4124
48073622.5657
50980188.5108
55604755.8096
56312253.0091
42859565.7514
43868788.1061
53505861.2614
45827008.5088
54895319.2115
51626627.1588
43482668.8992
54122869.0132
44435119.1216
48083884.477
49983859.3289
49224711.4403
51961913.0094
51467670.0073
56477918.0105
56586875.0562
49456406.9497
43236911.2239
52577283.0228
56250877.9841
46531167.1535
48640687.2147
48102805.0135
42590543.4263
51756715.5079
47048074.7967
53457522.3943
54116827.4339
53956057.7579
47983055.1284
46578696.8835
52886994.9674
53663119.629
49084324.7637
55016117.8331
43956060.8671
54809979.0443
43250141.9415
44098043.8781
49713014.6328
42828234.1919
42611035.1012
41839048.7492
48273177.8901
53267952.4759
42345744.1003
51461334.347
53984058.1769
44311757.8884
43999689.1182
54540272.7906
53984018.2038
49788337.016
53926073.4019
43200842.5822
47655523.0205
52724247.8743
45632415.8765
52938789.1393
49275092.9988
52908332.0514
48691929.4669
47263137.0371
45067503.9759
44907906.7645
52926415.3571
43586984.7566
43100835.1367
44434159.239
44420209.402
53983767.4053
47714949.7591
56453504.9922
43857179.7542
51480265.0573
48456441.4189
47632441.8191
54751150.6165
56235103.6269
54718297.1245
44670521.0713
45091254.9247
51517677.8724
46099425.781
52678886.5253
50194035.817
49965018.0762
54064073.3693
52321710.0527
42223784.654
42561605.69
50712811.0232
49009539.5283
45672761.4552
48012436.8462
53021193.104
54035498.4917
50117298.5988
47520992.7228
45827962.4006
49537004.7408
46478359.6635
50159701.8853
51821499.3084
42806984.7916
41847150.0749
44965453.9234
55037975.6426
51373239.7541
44370216.0752
54975264.9376
48769828.9015
48860418.2174
55643749.9697
42709652.7131
45008286.3502
50479729.56
44717556.7372
51863940.3545
44992252.8416
43295345.4971
44887323.0366
48072643.7367
44431899.3718
43819985.7498
54532608.9738
46561740.7219
47157638.4629
42647403.4313
47107602.2688
45741008.4621
50844603.7439
44863776.4626
54947235.3163
55557006.5846
43305297.7248
43417089.3947
43534071.8388
50978722.8916
43632142.227
54415979.5896
52967469.732
53935064.3792
49598158.1402
56546352.2844
42483592.1034
47755673.9565
46613997.4589
55837211.1159
50348176.7285
53734009.5376
44346310.79
56279964.0732
49193314.2429
49119974.4075
56165551.5499
47452530.1957
47700457.413
50464690.5993
43721961.3032
46571904.6101
44683921.5367
43356269.3512
54619166.2908
50532287.1233
47126842.2676
47864992.8608
48202345.2008
51179217.1882
55514231.8313
55602966.9602
47611385.4156
46692627.5388
48490649.5497
50216382.3367
48649678.881
51557238.5176
50016548.2692
46566440.7457
46935766.5309
47420941.4874
43228653.4312
44283142.0262
52507456.6372
47576021.6308
44998847.6817
50138696.7232
52986190.9159
45631978.9061
54038132.3525
55525090.2976
50651334.7751
51707746.6163
42607622.9726
55791064.5814
47626042.4664
55471873.9917
50379425.755
41899582.0385
42400424.8489
51877106.8553
50138631.8096
42223115.4336
52807847.7367
54412480.7994
49160507.6391
48707842.1646
41912195.0883
53445502.0882
46714088.6238
54805473.6577
47339263.9759
50174211.5741
45822721.5678
44202319.0588
53272145.7837
49163061.7615
49752108.436
56084810.4455
56057703.0956
54464107.3977
44601257.3506
50605243.9441
54796376.1406
47359983.047
43324123.456
53804462.5079
48944156.7076
50164094.8207
56331788.0337
50796271.704
48105794.1496
47293846.6066
47997129.5891
43579436.432
53565103.1395
54199458.4486
46030234.9828
46316649.3501
54740078.4472
42185288.8084
49515434.1089
48677107.5251
52020435.4286
44243708.3288
51698638.4237
47393498.4269
50966107.3592
42423353.5277
48648339.5738
49541912.6438
44995709.2983
43892796.4228
44614028.3792
46912295.7593
43260696.9805
55817638.4105
47810730.4238
53775033.3908
56217703.8939
43023367.2887
51452651.058
54696891.1848
51195239.8678
48165540.2362
48195809.9657
42361401.871
49724246.184
56500078.6754
55985767.0876
42427845.0226
52251791.0775
46286652.5272
55163139.9207
42497465.0079
55648653.9596
54195898.6308
43566227.0497
42714637.7126
54155030.6503
44130999.3694
49728637.0285
55351465.3966
50209205.2974
47696150.4076
48401615.9342
42763253.1706
56134068.6476
46417894.6016
44627156.3783
46054598.0853
56069415.1368
43223431.1794
54636269.436
52282011.4138
54085809.7615
56239560.8039
54264978.1771
55759505.9019
43705464.67
53580428.2919
49887756.8609
49855569.8357
55103086.1312
56179121.0146
52237637.0982
48961502.0409
48569745.6861
47535343.0013
47170045.3046
47611604.8408
43156508.5603
42974657.9115
53345403.9723
48417219.1125
55572034.4026
50870233.2153
42350728.9045
44157067.7617
44870117.5404
56237176.1788
45060343.569
49446017.1198
55653124.9423
56258683.0083
45321020.1952
42556563.8747
44099170.5276
42766372.9261
44712208.198
50225764.6393
55302802.2775
49762900.3432
51073512.3349
44811762.1401
53651222.5873
50952437.801
54589523.4289
55840128.6087
46967804.0113
43168701.0318
45167009.6533
48295691.6325
55793629.9894
47416763.7837
53211101.142
49810998.6927
44530382.3428
46566714.9469
51475128.0543
51765410.9762
48250191.5971
45207118.2506
52489636.1309
44324634.9638
55660400.0641
44605602.199
43415751.8711
49178670.6307
49502030.6575
49334360.3576
48278357.5459
56518856.974
49010846.6911
48887802.877
48058352.5852
42818006.7789
50585813.5614
45197110.7485
51245061.7363
42581896.2489
56320608.7906
48755790.3666
55071104.2413
48852584.6728
42722115.412
53970567.2388
51401187.5485
53373266.6855
48152898.4282
51249900.8508
54472772.1366
51148452.8199
46964450.4982
51612990.1818
51750658.6778
56013515.1262
47307546.9335
48107305.7172
53821589.6414
49298474.9301
52706169.8782
48618549.7274
45012964.5836
52833594.4389
43767767.5409
44763283.18
51085846.5823
52864096.2754
55040579.8555
45855862.4996
43466125.1685
55946482.0021
44111295.56
44749749.2793
46132583.8789
49647334.5387
54865444.3134
53060106.6905
52286642.2881
44417759.4074
47112223.5255
48894569.8968
44007989.7258
45868311.5908
46383627.5898
43710498.3377
49955139.8161
52240440.394
42863862.0058
48934701.0969
53379971.7312
52874731.2237
53865145.494
48449223.6729
53946111.1792
45385873.1585
47158404.345
44435107.2573
48733341.0898
47619772.0121
45388442.7653
52930695.4267
46465030.0204
45859078.5864
43763857.4625
48310162.3818
46304365.8394
47283341.615
45315658.3053
53098632.9148
55561978.0204
49182865.8332
51324631.5822
54634338.8353
56578130.7422
50889359.6509
54968111.8396
55246100.3243
53516395.595
48636590.2764
43029549.2853
42064743.5366
48876789.6938
49129459.6594
47845696.4417
50219824.1378
49983531.1948
54183161.6701
43435605.6457
45155917.5659
53539331.3695
54348870.4644
56518994.5864
54719080.4682
54969876.7384
46472429.3119
47761530.3977
45789403.8493
50782806.4409
55691931.0256
46919674.9413
50054975.4477
46205963.67
44338320.2088
44713113.066
42686896.2257
55846778.5596
47779512.5976
54146367.5319
51890551.9614
44664917.8655
44421918.1177
53819600.0469
45739598.9898
55315150.7179
43899170.7959
51837093.538
53856298.5952
45304720.0237
45909321.0382
56071566.1253
45737914.3373
48179284.4839
48217058.8689
45567200.1087
53285185.116
53226989.1404
47416884.7284
54161203.882
44977232.593
41894960.5581
50264116.3567
56507974.114
42401935.3632
44902277.7202
49492656.16
53789371.2317
43146007.9438
47666642.3328
52861232.062
47316861.3598
44619374.6886
44717694.3056
47885358.491
48909513.2808
54555235.3009
51313617.5528
52024498.2645
56344232.2603
47911854.7895
47786522.4767
55463703.0984
45461502.0841
52606396.8927
52971922.9041
43275133.95
48744367.8383
44792498.3378
44568274.2352
48679357.4994
46104535.9902
53584442.37
55231286.7686
53682773.0709
45759075.124
45878715.6711
45592204.4557
43825095.1509
55765647.9827
47767231.7329
45148709.896
54331658.3231
47725117.4323
42349855.3016
44222298.582
51269294.81
53390219.126
44945629.5303
55375836.8278
54395528.5004
54356900.4206
45192583.7246
42577504.3471
54638048.4854
46346230.6931
50969083.83
53051556.2703
43725514.2345
53359703.0829
55687591.9503
52585132.5618
48345611.483
54774683.5741
49618784.9995
52827202.8737
53945356.1652
52894850.6372
46081285.1471
43571239.7099
45350224.8143
49255845.6271
49291308.5863
50433562.8262
47664681.4316
53449070.0936
55313210.2332
45474043.6241
52705433.5166
51840979.9904
49554308.5932
44614854.1435
53572214.9704
56014095.6935
52488596.0458
55382693.3474
56361920.9354
47029073.1955
51254135.2999
48828542.4171
56397996.5513
43216370.5898
47919701.4822
54757865.9642
46025129.2296
53462379.4027
47482808.271
56299812.7625
54875842.1756
46280089.7869
53202536.5321
46804746.7503
50783743.1002
51553213.2342
54079553.2116
42192382.7038
45081805.5081
52342158.7939
50151258.3411
49148513.2867
42646510.905
46973342.1089
54603747.1259
42287492.4639
47684382.5077
55785578.2221
42582594.1824
52900060.7025
45634787.8176
54626020.1301
52846352.5627
54907958.8567
45019307.9244
49675406.858
53336547.0323
45458905.9196
45238133.0659
42232707.5626
55982928.9706
52314093.4175
51214815.7778
52815742.9658
49680133.7639
48861039.2573
48468292.9986
51286847.3363
44806856.4074
54942706.3344
53816118.2437
46992354.1508
50373989.2303
43913519.877
56187129.4514
55161715.698
55442303.2239
46735451.8796
44328498.2025
44957998.4569
43160172.3374
43604705.745
42884131.5688
56445157.5902
42924779.1184
43788243.934
54044993.3944
50398068.1648
53264901.0966
51146187.501
54855840.3818
51257737.3493
49540055.3141
52354440.7337
48436705.5353
46940683.2026
48735820.161
44337052.442
53591990.9502
45680425.8417
44098132.8208
45468539.4247
54263730.5622
46706488.5322
51960243.9944
54475438.9152
42979213.8174
53126225.6185
46373769.0989
45029606.9173
52002344.822
55263645.534
46187059.4978
50229663.6794
46110506.6536
50014873.4734
51012573.4578
50842393.8868
51037441.0723
43825710.7539
52070835.3638
51793417.7566
51909134.6882
42924969.122
48428527.6062
47870392.8702
43111600.0787
45114434.5348
48341771.1151
52799673.6169
45331379.2458
54081834.2681
49889566.8066
53058270.9685
48808215.9891
49201503.528
50980939.4592
55531966.6184
49092520.7882
49636500.4658
50719285.2095
52720078.2374
42892189.7901
49445009.6561
48941617.8549
55439165.541
49117531.0237
48745683.7406
56037329.8747
48483709.9201
44501971.347
45033943.9754
43236740.7198
41839777.8717
48208644.3779
53188502.8551
52660303.2308
42306039.7753
50246628.9883
44109229.1493
55725459.0898
44302370.202
51083103.9429
46647979.7038
51303414.2478
47917984.1634
53046775.2171
45237141.2199
55204519.0323
49216495.2667
52994364.3547
54376823.5405
56578115.5887
45137728.2857
46067075.3317
45528789.1012
45712427.6054
50430615.813
56499776.4022
56451875.4834
49608680.5233
51266000.5129
54528012.3066
55605238.2393
44841192.3791
49634790.6569
54127412.9318
46307871.5235
48324739.4994
56383119.6551
56374639.1313
55209169.0763
53619697.332
45804838.0953
46568426.9105
49911484.8132
50110718.3736
49294643.735
51231202.7461
47859879.2726
52892212.2421
46755927.7855
46713511.7965
43709756.6459
44617540.8431
54388497.2668
48420311.3724
45195634.558
53042317.1876
50010378.4212
42143737.7758
46502156.8833
44444642.3738
51514710.037
45891953.7845
42790265.5472
42642451.2792
50420023.4616
42152115.5345
54362973.7342
44125676.1767
50786747.5042
48396772.9393
48369658.7165
42891404.4457
53683240.2772
55016434.7459
41994040.2976
44468305.6221
55176649.5215
49944124.6893
44046577.334
44825392.2981
51575440.1096
52532600.06
50681339.3904
55903691.744
49125754.9257
46264610.5163
48877266.2275
47141510.353
45144670.7278
42509992.3325
47031462.2992
52334651.8378
42103606.0904
48315430.3525
51339557.6832
50843408.4759
53297843.0404
53797919.2924
52339028.9742
43349097.2418
48844630.8637
50740087.6245
45456931.9083
42459625.8868
45132481.9692
48547460.0451
47942665.5091
44439704.8457
54003077.5605
55498246.491
44804100.6095
55555623.1169
42095089.5585
55487554.4463
55885685.6953
42009323.9466
53096622.158
56155465.4215
55206148.4767
56162974.2341
49956377.2446
42985288.8124
54377694.7122
50893962.6453
50907375.5859
47991730.641
50274076.3782
44098844.93
52753369.4676
42938947.0261
52605887.8402
54365724.4112
48806927.0049
49358535.7211
46440927.7697
56144495.9193
52655254.4049
47279144.3807
44412249.7465
45073267.4909
48680747.9106
55747488.7136
52670341.3317
45009253.003
54521967.765
47415150.0857
54406233.3406
45399847.6986
50965307.6478
55512771.6194
45638942.3089
52061772.0419
56408093.2673
44054826.1248
43136563.188
51785221.3052
46847258.3273
42883244.8887
48848811.6485
52960075.3897
46040942.8222
46778028.8004
54317312.8651
49509742.1141

## time_samples_2k
time_sample
69.2648
73.1599
61.1167
51.3228
68.7967
63.5605
63.4892
70.8537
69.6007
58.6629
67.967
73.3633
66.1544
58.369
65.2332
65.0662
65.8767
59.8341
70.5083
66.6663
68.2366
71.4749
60.8116
63.3613
66.3686
64.1834
72.0852
61.9781
69.7346
69.2536
64.9208
68.0647
71.3842
64.6341
72.8375
70.737
59.8081
64.7626
59.8421
70.444
66.0738
62.5777
70.0134
55.8019
60.611
69.421
70.2212
65.1486
62.0141
72.7186
58.7347
65.5813
71.4926
66.1144
74.2927
55.5473
73.9652
73.8769
70.331
72.8663
70.8947
65.3344
60.4772
52.6851
69.2096
63.0578
64.4554
71.6805
57.359
49.9409
57.9266
73.5086
65.6798
59.8637
56.6674
83.1506
56.1652
69.0196
58.5287
54.7101
68.0665
65.1136
65.3938
65.1759
72.9947
61.5906
80.9916
65.9161
59.0395
62.3569
68.5883
65.8797
67.8785
56.2631
67.7889
64.6214
69.4082
66.1622
54.2793
68.2935
67.0109
77.8325
63.5259
76.3012
67.2575
62.1516
64.5214
77.3208
74.4157
65.1692
72.5463
67.9603
61.4883
72.4764
62.5485
65.7763
61.3664
58.2561
63.0933
64.3064
74.0068
61.5238
78.8582
70.2026
70.6454
74.147
60.5271
76.859
56.922
62.8202
63.6855
68.5524
70.9878
70.5094
70.8518
57.7134
60.0865
59.959
62.4166
65.0831
62.1719
63.7107
67.1354
74.6491
59.7334
75.1342
67.2851
67.4488
57.5307
71.989
58.5203
66.6945
65.0707
73.8824
63.8094
73.0032
56.4922
65.9203
62.4825
76.3489
64.7493
71.5039
59.4916
69.9064
61.1866
69.0215
52.9497
59.0835
75.5108
60.2503
64.497
73.4354
70.6723
63.9961
61.5017
71.4345
69.7037
71.1071
64.1956
68.8254
61.3261
66.1853
73.6396
72.0692
51.9745
63.223
59.7086
61.2075
66.9371
70.4621
71.1032
63.9064
68.8
72.8156
55.1185
72.26
61.984
62.1707
64.0633
69.5335
64.9028
63.3052
73.2252
67.0396
69.3692
70.2321
76.9817
64.8564
61.052
69.5314
67.277
71.6803
52.029
78.9431
74.3298
65.7689
83.4451
58.8828
67.9068
73.1106
60.6964
69.4336
74.1499
71.2577
73.9271
75.19
65.4099
73.808
60.9346
65.0704
64.8724
73.7946
69.625
66.287
69.794
68.9043
75.7946
84.9311
72.205
63.7859
67.0581
57.2032
56.6265
65.5728
71.4773
62.0837
61.0682
70.2407
52.6167
63.8903
72.7498
77.3026
65.9578
65.8059
53.4125
67.7908
75.6866
66.5009
65.9566
79.0246
72.7211
65.1681
66.1849
71.2193
69.9902
70.6421
63.5606
71.0888
64.7487
69.1048
62.795
74.0738
59.5719
65.5665
63.7944
62.0784
71.7806
60.9487
56.1044
76.4164
58.9935
68.0002
67.9979
57.175
58.2237
63.5415
69.3098
72.4627
63.4937
58.4692
66.2449
68.693
67.0118
60.5355
60.5955
67.3269
64.5168
69.218
75.1174
60.0482
73.6163
72.7488
67.9828
70.378
72.1653
60.0045
68.5771
59.4999
69.9004
61.6806
56.1536
61.2308
67.9505
70.1362
73.1311
71.4955
67.1604
68.9482
76.0005
59.7276
62.4622
76.3102
68.2117
59.949
68.4396
63.3426
60.8541
68.3399
66.067
72.2925
58.4357
61.6062
67.4893
65.0624
59.3878
79.2037
73.332
69.7725
72.7102
56.6557
74.7665
71.532
65.017
64.0315
71.7554
69.9988
69.1304
77.402
64.3537
64.5028
69.4915
64.7643
65.2082
53.501
63.2072
59.9534
60.8723
66.9755
68.5427
72.7457
56.3104
58.2709
68.9837
67.0316
61.1968
66.2702
60.0301
61.9981
78.1266
71.864
70.2691
51.4465
63.2188
72.6155
66.956
62.2369
75.0571
74.0238
63.2033
61.9865
66.1574
71.8297
60.8494
80.2562
70.7937
77.1387
76.9582
59.6497
59.9755
63.8247
63.7523
72.1803
59.6557
70.3217
71.0723
69.6624
52.4994
71.3618
67.4583
69.0357
61.3969
67.3241
54.6334
65.6896
64.5246
71.1947
64.9081
75.893
72.4913
61.7944
59.8698
52.8892
62.1385
74.1995
63.0853
71.6987
69.0481
64.8837
61.3668
67.2876
62.3506
69.792
71.4712
55.7864
66.6768
67.1964
74.7618
76.1506
67.6804
62.4139
62.1138
71.7691
64.1964
68.964
64.0019
76.245
77.3151
74.5073
68.4087
59.9584
75.762
67.61
65.8814
65.1087
69.0301
62.2124
65.9096
61.0235
63.6509
67.7186
67.4624
63.9482
65.0142
60.9868
64.338
63.425
75.3964
63.9303
71.0671
73.6713
72.8572
69.5346
60.6981
67.2936
60.0579
71.8796
68.659
63.0744
69.2272
58.6821
64.9598
80.087
65.7878
69.1917
67.3805
64.7206
74.5115
64.5552
66.8359
72.8637
65.3981
60.2864
59.8312
67.9786
66.7545
70.6141
72.2093
69.2488
69.5624
65.2239
59.4085
68.3855
73.5569
78.7348
63.0951
68.2527
70.3688
71.975
68.9052
65.7851
70.5644
58.2688
62.0011
75.8765
69.492
67.8004
59.3561
59.8917
67.2839
70.3057
64.6126
59.338
68.853
61.9393
75.3234
62.2382
62.5536
76.7741
75.4933
67.7618
76.5147
64.0004
64.153
67.1038
68.8678
66.9736
78.3545
61.9542
74.3101
68.6344
72.8761
66.3474
72.565
66.4877
65.7618
63.0509
65.7134
63.7836
66.55
70.1132
64.4141
62.3583
74.1693
67.4364
60.0176
68.4479
70.5163
63.3094
72.6739
77.2414
65.1687
65.1833
73.2245
61.4855
63.7544
66.012
54.9491
68.534
65.7577
65.1596
73.4355
71.9278
64.3907
74.5255
69.1507
58.8427
70.8694
75.0614
66.8127
70.2059
69.5137
65.9409
67.351
71.5066
65.6555
66.6855
63.7097
63.1434
60.2801
62.9799
65.4655
67.1494
62.7453
63.5261
73.1871
61.7853
63.3714
64.9506
55.6706
65.4603
70.4771
65.0066
65.6717
73.2891
65.375
63.8555
70.3685
66.5625
65.3934
77.1435
68.6387
70.6923
63.5235
68.7466
69.1733
64.9592
66.6115
66.3056
63.2973
70.1849
69.4884
73.998
71.7299
58.7504
67.0464
61.4147
71.8966
65.6057
79.4709
62.5968
62.1312
67.0977
70.8774
63.7947
71.7467
57.3441
56.2299
68.3139
69.0878
74.6761
71.6818
71.961
66.6776
78.8981
66.7238
64.4663
63.83
56.7759
59.3996
72.5911
80.7309
73.7805
74.2322
78.3704
67.2335
62.4507
72.2803
73.5946
66.3243
56.658
64.7536
64.2876
77.5157
60.5601
66.2201
62.9693
72.9761
65.9045
61.9576
59.727
64.16
61.8701
72.3751
63.9491
77.4103
71.2763
79.1145
68.2641
58.2343
67.6122
71.873
58.6238
81.9958
53.9187
65.7614
72.6685
72.5395
76.1799
63.2708
63.0482
63.1253
68.7248
77.1763
70.1877
59.4542
60.4344
69.6973
66.2184
68.7993
76.7971
73.0751
69.6517
58.8918
69.0862
63.8016
66.6627
70.4148
70.2984
75.2891
71.3814
74.2399
75.1881
62.0817
62.9381
66.0468
79.0515
66.3373
66.4816
81.6103
67.8081
72.1406
62.2834
65.0442
65.2737
69.1999
55.1866
66.7123
75.3716
66.6519
63.9673
62.8369
60.0789
59.3699
59.491
71.168
71.9669
64.492
64.2071
73.0355
69.7163
68.9176
58.5245
65.46
75.7219
62.2193
72.6386
68.1165
68.5673
69.9764
64.9009
64.969
75.3155
61.4082
58.7427
57.2796
73.7328
56.7809
71.0092
74.0091
70.6253
63.8702
74.6924
58.9877
67.7776
61.7755
59.7095
68.4809
65.2897
64.072
66.5481
64.3205
75.3739
58.2522
69.9575
64.3672
75.1342
76.7429
65.5765
62.4954
68.3086
53.1617
63.8071
65.6195
74.0432
64.2526
67.2786
61.1145
76.1501
68.8267
66.5329
68.0769
67.8869
72.4399
70.9608
69.6069
74.3967
63.911
62.4269
76.2313
67.9651
75.3919
65.4372
78.0737
72.5248
60.3795
64.5897
72.651
66.865
68.9436
65.4985
62.2767
73.9274
74.8872
65.9971
62.8543
73.9153
66.5337
78.7358
64.3526
64.8654
66.232
72.6391
59.6914
67.2155
70.0567
73.0805
68.6999
73.4598
68.2994
70.4773
74.7612
66.1313
68.4066
63.2544
61.9788
67.5669
67.0059
78.599
60.5563
77.343
70.7078
52.8756
62.3011
64.9121
58.7182
69.6963
62.9264
67.9889
74.7855
81.3993
71.2689
61.9983
60.2192
69.4438
66.3662
62.4785
63.8506
59.88
65.2361
64.5958
65.9924
71.9441
72.3881
69.8632
71.1694
69.7463
59.1494
62.4861
62.071
60.6202
62.2311
72.4591
62.9723
61.8558
61.4992
57.0542
57.3583
58.5252
62.6389
83.5062
63.5016
64.2951
69.9945
64.9767
72.6075
68.2245
71.8235
75.5998
68.2689
58.5094
64.9193
69.4327
64.784
58.7743
71.7372
65.9605
76.976
60.4958
73.6154
68.2563
66.4208
61.668
57.782
72.2079
70.857
66.477
64.8258
63.9641
62.8268
51.0319
67.3881
63.7659
66.7017
70.0339
65.4577
56.6226
71.9634
64.5338
64.0212
70.6063
55.5529
68.2446
71.9457
61.4829
74.049
67.0693
65.2662
66.8431
67.5928
64.4026
65.2314
54.7679
77.4824
66.4878
68.9586
67.8037
64.7297
66.5267
71.5301
65.373
63.7456
74.5053
74.8433
75.3486
74.4709
73.0926
59.0075
74.6283
71.9647
63.2053
72.9561
66.0679
69.3385
72.7287
71.5279
67.1483
66.8257
74.1461
62.9317
61.2937
74.3829
82.5581
74.0789
66.8386
62.6137
70.877
64.8964
69.1681
65.6487
75.8379
62.7995
62.3345
72.8742
65.26
70.3146
65.5135
66.4317
59.5226
66.1588
57.0563
73.1154
66.0213
70.2498
66.5619
74.4514
72.9283
58.2472
65.5967
73.6023
75.5751
67.0657
68.0766
74.8236
64.8893
62.2037
66.6697
71.3165
72.5908
66.0313
64.7054
62.4048
68.8116
63.321
67.5575
62.2543
74.6837
68.1168
66.7567
73.2825
70.1187
72.7451
66.8405
77.1078
70.1846
64.5155
60.5665
68.5865
76.191
65.602
72.6005
79.2139
72.4712
70.8192
61.4342
73.7492
58.3294
64.3336
66.8702
66.453
58.5535
65.1325
82.1654
62.9074
72.8507
63.9446
69.4795
71.8199
67.5237
67.322
68.3344
75.2947
76.2704
72.2099
76.214
71.0444
60.9839
59.8652
69.579
55.9304
61.1808
66.8142
64.4714
73.9903
64.5177
72.0451
65.082
62.5654
69.534
63.9566
60.0716
63.2663
66.0173
80.7516
64.7828
59.4725
63.0923
69.8761
62.7246
68.3815
60.7284
73.4744
65.3877
66.0751
58.2848
63.7885
69.2327
58.8607
64.6309
66.6212
64.7259
78.6026
55.6156
70.878
69.8209
63.5966
60.41
61.1604
64.5999
69.0789
68.9519
67.6953
72.2066
57.3432
64.58
70.0866
68.2535
61.1448
68.2219
79.0269
64.1913
75.6407
77.6703
68.4745
67.8688
67.1227
64.1857
71.6813
67.9419
65.5303
70.365
65.3349
63.6988
61.2025
62.2759
74.3322
54.1341
78.8306
58.1243
64.5726
57.0176
63.3786
60.1637
63.0053
68.2174
74.2908
59.21
63.2606
60.9495
61.5744
70.9832
57.5632
65.989
59.1144
69.3226
74.3547
66.9131
65.7238
73.2864
61.4808
62.0634
65.7985
63.8475
69.1625
72.6813
75.1189
74.1932
54.9393
79.5693
59.3592
77.2479
61.5692
73.378
69.6546
60.6124
65.8875
60.5926
58.2161
63.2025
69.5612
57.2477
63.7769
73.4538
62.0756
59.185
61.6867
52.7551
66.7548
72.7843
73.221
56.6902
59.7253
65.2626
71.4072
64.0573
58.1972
70.8921
58.9258
72.7109
73.6385
68.8654
65.9294
67.9475
63.5974
68.1865
58.2154
69.7521
60.7217
71.9929
65.7135
66.2503
62.4385
54.4999
75.1217
73.2963
65.9395
63.8723
66.4101
75.0661
70.1684
66.7147
66.862
65.9319
66.4746
66.5665
62.5847
65.2385
55.3485
70.9933
65.5494
62.7007
66.9528
51.9524
75.0522
63.9512
66.7989
54.9483
61.6675
68.2236
63.9645
53.3763
72.3003
63.5481
69.7502
54.1854
67.2691
69.888
65.8634
69.0347
71.7647
67.6815
57.7209
69.6749
60.4276
68.2726
61.2751
58.7861
60.6981
66.9208
57.7515
65.5294
62.1087
66.8275
67.2931
70.3354
67.5439
66.6868
60.251
64.5078
65.2616
72.0422
64.107
68.4522
59.1999
68.185
60.8399
78.5975
76.528
66.6482
66.9845
72.5876
60.4091
71.0242
67.2939
58.8913
73.5422
59.553
61.1465
80.9329
66.7159
62.5423
62.846
64.0649
62.2344
58.3035
68.2783
65.6959
74.0104
71.7897
69.8323
62.1429
64.7969
73.0057
75.3983
65.939
58.6594
70.4636
61.5664
68.7091
67.0638
62.6423
71.6946
72.7835
73.4039
59.1419
80.2583
59.8656
70.6485
63.6641
65.9135
65.9066
74.0614
70.9607
52.3665
61.3891
66.3665
64.6299
67.268
72.6841
69.8709
65.4558
52.1749
67.3597
71.2847
79.6218
71.8991
64.4153
71.6014
60.5132
70.0971
63.4245
72.8676
71.4025
70.4951
62.5578
71.5423
71.8595
68.2799
57.9041
69.8309
64.6899
69.3564
70.9086
64.536
73.4821
59.9242
71.1867
70.6522
70.1654
71.5885
64.5195
71.7109
63.4301
77.0599
74.9358
69.1605
68.3543
61.9488
58.7506
70.2885
69.54
66.9112
64.4288
67.8343
66.0133
66.5554
59.0481
70.3933
73.9626
62.3149
67.6382
58.7764
70.4238
68.7082
68.7089
67.6702
55.0707
77.267
66.5755
59.2013
58.8517
62.9023
72.6838
69.1431
67.558
70.1595
75.5662
62.5906
60.4869
67.1552
78.7503
66.2203
70.4371
69.2081
64.8663
59.4958
64.5706
77.0041
59.8459
64.1057
71.0914
70.8655
67.6978
64.3112
64.9446
65.2483
66.6032
73.6914
66.9797
69.0486
59.7797
61.165
72.9378
61.5058
67.737
67.7506
64.193
60.745
63.7871
68.9574
66.4423
74.3939
59.6888
69.6601
60.7051
67.0436
52.0521
65.0149
69.2753
68.7258
66.2989
76.2564
60.6092
68.1833
64.5634
72.9314
64.2933
73.4492
67.9117
67.1958
70.5526
79.2728
70.172
70.1289
70.5412
64.4556
70.811
65.082
69.1534
76.8555
68.1159
64.662
71.3493
66.2851
59.6751
70.4309
72.9508
68.7951
62.4813
63.9631
76.5861
56.5121
75.6723
56.5545
67.1941
68.7418
66.1475
62.0118
66.6325
71.819
64.8292
65.0181
66.573
71.7994
69.4541
78.5582
72.6367
74.9729
76.7941
65.3124
57.646
65.4734
73.6658
66.096
75.3742
66.953
64.4634
69.0502
79.5322
71.1471
66.5213
59.9006
71.8239
63.7494
65.3171
58.1926
55.5836
63.183
62.0774
83.9105
59.7961
68.5901
63.1247
67.1384
62.2142
70.5739
69.9741
65.5167
66.2562
59.4429
80.2216
59.2936
67.4671
79.1789
64.7618
61.0802
67.0577
67.2394
67.2626
67.385
68.9091
63.3052
69.4332
67.6905
77.4141
66.081
63.2108
66.769
61.1545
73.632
66.1704
70.9574
67.2727
77.1367
63.9439
63.9949
65.6295
70.0979
66.0315
58.9987
70.186
75.2628
75.2849
73.0527
68.1868
70.8361
64.2311
67.465
72.9321
71.505
74.3453
77.0939
58.2236
59.7864
67.7655
63.1076
59.2818
63.8125
62.7044
61.8068
64.4271
67.7069
61.6943
61.4601
72.3473
53.8226
62.9678
73.4113
68.9378
57.4254
66.8258
59.246
70.8901
80.4462
66.9092
62.1046
73.8357
64.7792
58.5556
68.0554
67.2345
65.3102
73.0213
64.0527
61.0008
68.069
77.6474
59.8792
63.6149
65.8198
80.1287
65.3627
65.252
67.8967
67.2018
68.3944
61.2687
66.4161
60.1844
70.7943
54.6338
61.5104
73.5043
70.5539
66.7104
59.9637
66.3308
77.4036
58.0182
67.8932
61.1084
70.8488
60.6915
58.6766
67.2946
62.4779
66.0504
69.6728
66.7843
60.8572
69.2252
64.0564
58.397
71.3897
64.4611
67.2538
70.4854
60.2696
74.7173
61.3674
64.3877
58.3797
59.2863
68.0862
62.5087
69.5757
62.6249
53.9076
61.0668
62.3871
66.7788
63.9759
57.7062
59.3466
72.7344
73.7469
63.1429
69.5781
75.9342
66.5789
63.2117
62.4391
59.2798
66.2259
65.3599
57.6201
62.5638
56.7769
71.2
77.132
74.0169
68.0092
57.2598
66.783
61.2615
63.9599
64.4425
72.4287
64.0096
64.7022
77.9916
66.5569
69.5282
63.0206
64.8267
66.1067
65.2409
59.7488
65.971
59.112
69.9968
63.1933
74.5772
67.6174
65.4526
58.7818
65.0415
67.9922
72.2189
71.6828
70.8492
64.4221
63.2638
61.7709
63.6689
60.5654
71.9324
70.1584
65.1296
63.6941
62.919
70.482
70.6885
64.8375
69.4332
62.4102
71.8555
73.9157
71.5314
72.8637
65.7336
59.6056
73.6925
66.1914
66.4622
70.6279
76.9663
65.7896
68.0593
68.3129
63.9109
57.1426
74.6937
65.2173
59.6382
55.9115
60.266
64.5153
75.6462
55.5856
65.8801
66.2769
70.719
69.5858
61.5372
66.637
65.1427
60.3839
62.9379
66.2925
69.3785
67.1275
65.713
65.8309
74.0623
62.1504
53.2174
69.4486
76.0109
70.8977
62.719
65.3842
77.8089
71.7965
61.2501
67.0487
70.0653
66.9265
66.8811
68.791
78.6076
62.8204
74.9412
56.0509
70.6219
68.9733
78.9412
64.8989
66.0825
70.1916
71.6595
77.1361
58.2698
73.8674
62.8313
66.4333
81.7803
73.1165
65.2893
68.141
71.6508
62.1951
67.4247
60.8711
58.1821
82.7869
61.4416
68.1464
62.9234
69.5492
65.1488
76.6465
55.8215
64.3571
67.5135
64.2635
64.2206
52.9498
66.0126
70.6561
69.6031
63.1696
65.6467
66.335
76.6905
75.0029
66.1431
69.9234
61.0969
71.2687
65.3499
71.6432
67.6059
70.75
74.2407
69.4896
65.3762
67.4759
64.6811
60.8342
64.4841
64.6579
71.4138
71.0884
60.9154
63.0946
69.6202
63.4758
70.2737
65.7981
69.2119
68.8905
67.8934
74.8886
73.8263
67.1544
70.1337
57.2775
65.0828
65.5431
79.7951
59.4187
59.0015
60.9251
68.5759
64.508
58.2812
56.3952
51.1175
67.3656
68.8448
57.2495
77.9861
69.9759
64.0521
58.4828
66.1657
67.6452
79.4276
64.2975
66.881
79.0083
75.0802
67.8259
71.4062
63.8867
73.3238
59.2656
65.8816
65.3447
65.7757
66.3863
65.0864
60.1311
71.333
57.4734
65.0408
67.4732
61.5409
66.6313
78.9236
70.4313
75.2887
64.8742
62.8136
61.566
60.9422
72.8064
69.8613
62.2413
66.2021
66.6629
74.8254
66.6702
65.6549
59.4985
64.8466
73.6323
65.0757
63.8219
72.6525
74.8565
68.4641
68.1879
73.1924
69.7009
66.7036
71.337
66.1415
65.382
75.451
59.7487
67.0506
63.242
56.446
69.1046
65.2657
57.812
71.8289
73.5314
74.2308
65.3123
61.4078
75.8661
70.8552
62.5864
59.8114
61.9521
74.7327
63.1832
53.7806
68.4712
65.783
71.7114
77.7152
72.5477
59.8564
63.5685
73.5215
72.2196
79.8155
70.0862
62.5008
78.457
72.2206
70.3101
57.8449
68.1119
66.3763
63.6394
76.3405
65.7861
67.1243
61.0083
65.3563
62.854
72.4852
62.434
69.8443
68.3796
70.0628
70.1525
68.144
62.4902
63.848
57.4583
70.5134
70.9691
68.0544
61.3738
72.3823
66.936
65.2664
68.5073
63.1034
71.2448
67.8947
62.5967
61.0692
65.5321
64.6688
71.4431
72.3273
62.1692
55.646
70.5074
59.4654
74.6957
61.8
71.4957
56.1218
66.1933
67.5197
65.6311
58.2627
64.5509
70.9574
65.1063
72.0521
54.2851
63.672
66.3719
73.437
76.7679
68.8629
55.625
58.5304
55.2323
59.4609
70.4683
59.1735
61.4221
60.9879
73.2104
56.6144
72.7599
71.1383
67.0293
70.1631
67.3107
64.6979

## actividades_PERT
actividad | o | m | p
Integración voz→texto→seña | 10 | 14 | 18
Entrenamiento/dataset incremental | 12 | 20 | 32
Rig/retarget y exportación | 8 | 12 | 20
Captura FreeMoCap | 6 | 10 | 18
Validación interna | 4 | 6 | 10